| Приложение 3 Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по обеспечению перспективного развития поселения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки выпол-нения | Содержание мероприятия | Ожидаемые результаты | Источники и объемы финансирования тыс. руб.* |
| Направление 1. Повышение качества жизни жителей поселения |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1.1. Улучшение социально-бытовых условий проживания населения |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по строительству и реконструкции водозаборных скважин, водонапорных башен, установка фильтров очистки | Первый заместитель Главы района Глава поселения | 2010 2011 2012 2010 | Строительство водозаборной скважины с. Парбиг Монтаж локальных водоочистных установок - 2 шт. с..Парбиг (бюджетная сфера) - Парбигская СОШ, - Парбигский детский сад Монтаж локальных водоочистных установок с. Новая Бурка - 1 шт. | Снижение затрат на эксплуатацию, повышение качества воды | 1218 т.р. ОБ 200 т.р. ОБ, 100 т.р. РБ 150 т.р. ОБ, 50 т.р. РБ 100 т.р. ОБ, 50 т.р. РБ |
| - 1 | Модернизация систем теплоснабжения | Первый заместитель Главы района Глава поселения | 2007 2008 2009 2010 | Модернизация котельной в с.Новая Бурка с переводом на другой вид топлива Замена насосного оборудования в котельной СДК с. Парбиг; Реконструкция котельной ЦБ с. Парбиг, замена тепловых сетей. Реконструкция котельной Парбигской средней школы, реконструкция тепловых сетей Парбигской средней школы 320м | Повышение надежности систем теплоснабжения, экономия топлива | 915 т.р. РБ 50 т.р. ВС 500 т.р. РБ, 2000 т.р.ОБ, 300 т.р. ВС 500 т.р. РБ, 6000 т.р. ОБ, 500 т.р. ВС |
| Приоритет 1.2. Создание условий для культурного развития населения, ведения здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение ремонтов объектов образовательной сферы | Директор МОУ «Парбигская СОШ» Глава поселения | 2007 2008 2009 | Обследование здания Парбигской СОШ Подготовка ПСД Проведение капитального ремонта второго корпуса Парбигской средней школы | Обеспечение нормативных условий для деятельности организаций | 120 т.р. РБ 300 т.р. ОБ 400 т.р. РБ 25 000 ОБ |
|  | Проведение ремонтов объектов социального обеспечения | Директор ОГУ «Парбигский ДОП» | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | Текущий ремонт жилых корпусов, водонапорной башни, прачечной, котельной, овощехранилища Текущий ремонт жилых корпусов, складских помещений, кухонного блока, прачечной, котельной, водонапорной башни Капитальный ремонт, канализационной системы, овощехранилища Капитальный ремонт жилых корпусов, текущий ремонт прачечной, котельной, водонапорной башни, овощехранилища. Текущий ремонт жилых корпусов, складских помещений, кухонного блока, прачечной, котельной, водонапорной башни Текущий ремонт жилых корпусов, складских помещений, кухонного блока, прачечной, котельной, водонапорной башни Текущий ремонт жилых корпусов, складских помещений, кухонного блока, прачечной, котельной, водонапорной башни | Улучшение условий проживания одиноких престарелых граждан | 240 0Б 762 0Б 278ОБ 800 ОБ 600 ОБ 700 ОБ |
|  | Укрепление материально-технической базы МУ «Парбигский СДК» | Руководитель МУ «Парбигский СДК» | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | Приобретение основных средств: с. Новая Бурка – одежда для сцены, светомузыка с. Кенга – телевизор , DVD с. Парбиг – ноутбук, светоустановка Приобретение основных средств: с. Парбиг – акустическая гитара 2 шт., прожекторы 12шт., акустический комплект с. Парбиг – сканер, одежда для сцены п. Кедровка - офисная мебель, выставочный стеллаж п. Кенга – музыкальный центр, офисная мебель, выставочный стеллаж с. Парбиг - офисная мебель, выставочный стеллаж 2 шт., кресло театральное 250 шт. с. Новая Бурка - телевизор, музыкальный центр, офисная мебель, выставочный стеллаж п. Кенга – кресло театральное 50 шт, одежда для сцены с. Новая Бурка – кресло театральное -150 шт | Повышение качества услуг в сфере культуры жителям поселения | 25 ОБ 10 ОБ 34 ВБС 220 ОБ 109 ОБ 10 ОБ 13 ОБ 60 ОБ 60 ОБ 40 ОБ 60 ОБ |
|  | Укрепление материально-технической базы МУ «Парбигская центральная библиотека» | Руководитель МУ «Прабигская центральная библиотека» | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | с.Парбиг – телевизор, DVD с. Новая Бурка – мебель, телевизор, DVD книжная витрина 2 шт. с. Парбиг - мебель, книжная витрина 3 шт., компьютер с. Кенга - телевизор, DVD, мебель, книжная витрина 1 шт., шторы с.Парбиг – шторы, мебель с. Новая Бурка - компьютер | Повышение качества услуг в сфере библиотечного обслуживания жителям поселения | 10ОБ 20 ОБ 40 ОБ 20 ОБ 20ОБ 40ОБ |
|  | Развитие сферы здравоохранения | Главный врач Бакчарской ЦРБ, Глава поселения | 2008 | Организация работы Парбигской врачебной практики на базе Парбигского филиала ЦРБ: - реконструкция здания стационара - доукомплектование необходимым медицинским оборудованием, оргтехникой, автомобильным санитарным транспортом повышенной проходимости (УАЗ-фургон) | Повышение оперативности и качества оказания первичной медицинской помощи | 2500 ОБ |
| - 1 | Возрождение и развитие культурных традиций населения | Руководители учреждений культуры, Глава поселения | 2007-2012 | Проведение работы по выявлению среди населения творческих личностей, организация содействия в образовании самодеятельных творческих коллективов, организация их выступлений перед населением, участие в районных и областных конкурсах. | Возрождение в селах народных праздников, сохранение культурных традиций | 0 |
|  | Создание условий для развития предпринимательства в сфере бытового обслуживания | Глава поселения | 2009 | Выявление желающих заниматься предпринимательской деятельностью по оказанию бытовых услуг (по ремонту и пошиву одежды, парикмахерское услуги) Подбор и предоставление в аренду муниципального помещения Оказание содействия в получении кредита | Расширение видов оказания бытовых услуг населению | 0 |
| 10 | Разработка и реализация комплекса мер по борьбе с иждивенчеством и тунеядством | Глава поселения, РОВД | 2008 Постоянно | Формирование в разрезе населенных пунктов персонифицированной базы данных о социально-экономическом положении семей Организация профилактических рейдов участием милиции с целью пресечения активной асоциальной жизни отдельных семей | Сокращение количества «проблемных» семей, повышение трудовой активности населения |  |
| Направление 2. Содействие развитию деловой активности в поселении |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 2.1 Поддержка и содействие в развитии сельскохозяйственного производства |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Реализация инвестиционного проекта по укреплению материально-технической базы ООО «Таежное» | Отдел сельского хозяйства Администрации района, директор ООО «Таежное», Департамент по социально-экономическому развитию села | 2007 | Приобретение зерноуборочного комбайна «Енисей» Приобретение автомобиля (КАМАЗ) с прицепом, культиватор | увеличение объемов производимой продукции | 2500 ВС 2500 ВС |
|  |  |  | 2011 2012 | Приобретение ленточной пилорамы, 2 трактора МТЗ-80 Приобретение автомобиля КАМАЗ | увеличение объемов производимой продукции | 1800 ВС 2000ВС |
| 12 | Реализация инвестиционного проекта по развитию фермерского хозяйства | Аникин С.П. Глава поселения | 2008 2008 2009 2010 2008 | Регистрация КФХ Аникина С.П. Реализация инвестиционного проекта по выращиванию лошадей: Приобретение 10 голов лошадей, кормов для них Приобретение 10 голов лошадей Приобретение 15 голов лошадей Оказание содействия в получении кредита | Создание 2 рабочих мест Увеличение поголовья скота и объемов производства мяса в поселении | 350 ВС 300 ВС 450 ВС |
|  | Приоритет 2.2. Стимулирование предпринимательства, содействие развитию малого бизнеса |  |  |  |  |  |
| 13 | Ведение разъяснительной работы с населением, пропаганда доступности предпринимательской деятельности | Глава поселения, ЦПП, Центр занятости населения | 2007-2012 | Выявление граждан, желающих начать свое дело Проведение обучающих семинаров в поселении и участие в обучающих семинарах за пределами поселения основам ведения предпринимательства Ознакомление молодежи с предпринимательской деятельностью: -организация встреч школьников и учащейся молодежи с предпринимателями района. -проведение специализированных теоретических семинаров | Увеличение количества предпринимателей | 0 |
| 14 | Ведение работы по обеспечению регистрации лиц, незаконно занимающихся предпринимательской деятельностью | Глава поселения | 2007-2012 | Проведение профилактических бесед с лицами, незаконно занимающимися предпринимательской деятельностью, ведение разъяснения о санкциях и порядке регистрации. Ведение контроля по обеспечению заключения трудовых договоров предпринимателей с населением на выполнение работ. | Рост числа предпринимателей, увеличение налоговых поступлений в местный бюджет | 0 |
| 15 | Реализация инвестиционных проектов по развитие торговой сети в поселении . | ИП Аникина О.Е. | 2008 2009 2010 2011 2012 | Приобретение торгового оборудования для магазинов Капитальный ремонт магазина по ул. Советской в с. Парбиг Приобретение оборудования для магазинов | Улучшение качества торгового обслуживания населения, расширение товарного ассортимента, внедрение новых форм обслуживания | 700 ВС 3000 ВС 1000 ВС 500ВС 150ВС |
|  |  | ПО «Парбигское» | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | Капитальный ремонт магазина в с. Кенга Капитальный ремонт здания и открытие нового магазина формата самообслуживания в с. Парбиг; Капитальный ремонт магазина на ул. Советской в с. Парбиг Капитальный ремонт магазина в с. Новая Бурка Приобретение оборудования для магазинов |  | 300 ВС 2500ВС 2000 ВС 1000 ВС 150 ВС 200ВС 300ВС |
|  |  | ИП Плотникова Т.М. | 2008 2009 2010 2011 2012 | Приобретение нового оборудования для магазинов |  | 200 ВС 100 ВС 100ВС 100ВС 100ВС |
| 16 | Реализация инвестиционных проектов по расширение деятельности по лесозаготовке и лесопереработке в поселении | ИП Аникина О.Е. | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | Приобретение техники (ТТТ-4, УАЗ) Приобретение экскаватора | Увеличение объемов продукции лесопереработки, обеспечение населения пиломатериалами, создание 3 новых рабочих мест | 500 ВС 1500 ВС 1500 ВС 1500 ВС 2000ВС 2000ВС |
|  |  | ООО «Лесоруб» | 2007 | Приобретение ленточной пилорамы |  | 140ВС |
|  |  | Брусенцев С.В | 2008 | Регистрация ИП Покупка пилорамы, организация производства по лесопереработке |  | 500 ВС |
| Приоритет 2. 3. Создание условий для расширения ЛПХ населения |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Оказания содействия в развитии личных подсобных хозяйств | Глава поселения, ЦПП, отдел с/х Администрации района | Постоянно | Выявление эффективно работающих ЛПХ Распространение передового опыта ведения ЛПХ Оказание консультационных услуг по регистрации ЛПХ Согласование сроков проведения и оказание содействия в проведении ветосмотров домашнего скота, информирование населения. | Стабилизация количества ЛПХ в поселении | 0 |
| 18 | Развитие рынка с/х продукции | Глава поселения | 2007-2012 | Выявление желающих заняться деятельностью по закупу излишков с/х продукции Сбор заявок от населения для централизованного закупа племенного молодняка КРС, семенного картофеля, фуража, комбикормов | Стабилизация численности КРС в населенных пунктах поселения | 0 |
| 19 | Дальнейшее развитие системы кредитования личных подворий | Глава поселения | 2008 2007-2012 | Создание удаленного рабочего места от сельскохозяйственного кредитно-потребительского кооператива «Развитие» Увеличение общего объема ресурсов, направляемых на кредитование ЛПХ населения: 2007г – 11 ЛПХ 2008г – 12 ЛПХ 2009г – 13 ЛПХ 2010г – 14 ЛПХ 2011г - 15 ЛПХ 2012г - 16 ЛПХ Оказание содействия гражданам в оформлении кредитов на основе рекомендаций Главы поселения «Россельхозбанку» Информирование населения о возможности субсидирования процентной ставки по кредиту на развитие ЛПХ при условии его целевого использования | Увеличение поголовья скота в ЛПХ населения | 1000 ВС 1100 ВС 1200 ВС 1300 ВС 1400ВС 1500ВС |
| 20 | Оказание содействия населению в проведении вспашки огородов, заготовке дров, обеспечении ЛПХ кормами | Глава поселения | 2007-2012 | Предоставление населению тракторных услуг ООО «Таежное», КФХ Головнин В.И. Реализация населению сена: ООО «Таежное» не менее 140 тн ежегодно Реализация населению зерна: ООО «Таежное» - 2000 тн | Увеличение поголовья скота в ЛПХ населения | 0 |
| Направление 3. Совершенствование системы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 3.1. Повышение социальной и политической активности населения |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Совершенствование системы взаимоотношений органов местного самоуправления с населением | Глава поселения, управ. делами администрации | постоянно | Выявление актуальных проблем населения и жизнеобеспечения населенных пунктов, в т.ч. посредством проведения опросов, отчетов, встреч и иных мероприятий Разработка и реализация мероприятий по решению актуальных проблем населения и жизнеобеспечения населенных пунктов Организация контроля за выполнением принятых решений и доведением результатов до населения. Организация и проведение публичных слушаний, собраний и конференций граждан по бюджетным вопросам и вопросам социально-экономического развития поселения Отчет Главы сельского поселения о ходе реализации программы социально-экономического развития поселения Установка в каждом населенном пункте поселения информационных стендов, регулярное обновление информации | Обеспечение "прозрачности" проводимой реформы местного самоуправления | 0 |

| 22 | Развитие форм социального партнёрства с предприятиями | Глава поселения | 2006-2007 | Заключение соглашений о сотрудничестве и взаимодействии, социальном партнерстве Привлечение предприятий и предпринимателей к работе по благоустройству населённых пунктов в месте расположения их производственных участков, проживания работников, участию в финансировании отдельных социальных проектов поселений | Создание системы партнерских отношений | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23 | Совершенствование системы "обратной связи" органов местного самоуправления и населения | Глава поселения, управ. делами Администрации | ежегодно | Установление единого дня проведения "прямых линий" руководителей органов местного самоуправления с населением Планирование и организация отчетов и встреч депутатов и должностных лиц органов местного самоуправления с населением Организация в каждом населенном пункте личного приема граждан должностными и выборными лицами местного самоуправления с обязательным информированием населения о времени и месте приема | Развитие инициатив населения в решении вопросов местного значения | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Организация работы органов общественного самоуправления граждан | Глава поселения, управ. делами Администрации | 2007-2008 | Организация и проведение выборов органов общественного самоуправления отдельных населенных пунктов Подготовка рекомендаций и проектов решений органов общественного самоуправления, регламентирующих порядок созыва и проведения сходов граждан, оформления принятых решений | Повышение социальной активности населения, рост числа инициатив в решении вопросов местного значения | 0 |
| 25 | Повышение публичной роли общеобразовательной школы | Директор МОУ «Парбигская СОШ» Глава поселения | 2007-2008 | Внедрение технологии ежегодного представления муниципальной общественности публичных докладов руководства учебных учреждений о результатах деятельности | Повышение социальной активности населения, рост числа инициатив в решении вопросов местного значения | 0 |
| Приоритет 3.2. Повышение эффективности работы администрации поселения |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Подготовка специалистов для органов муниципального самоуправления | Глава поселения | 2007-2008 | Анализ уровня квалификации работающего состава органов муниципального самоуправления Планирование мероприятий по формам обучения работающего персонала, подготовки кадрового резерва Участие в проводимых в райцентре тематических обучающих семинарах для работников Администраций поселений | Обеспечение высокопрофессионального кадрового состава муниципальных органов управления | 0 |
| 27 | Создание системы муниципальной статистики | Специалисты ПСП | 2008-2012 | Организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования Формирование муниципального паспорта сельского поселения | Исполнение полномочий сельского поселения |  |
| 28 | Создание системы планирования деятельности органов местного самоуправления | Глава, специалисты ПСП | 2008-2012 | Определение целей и задач развития сельского поселения, увязанных со стратегическими целями и задачами развития муниципального района |  |  |
| 29 | Применение новых требований к ключевому персоналу в соответствии с системой управления по целям (результатам) | Глава поселения, управ. делами Администрации поселения | 2008 | Утверждение квалификационных требований к ключевым муниципальным служащим в соответствие с системой управления по целям (результатам) Организация и проведение аттестации в соответствии с новой нормативной правовой базой | Стимулирование квалификационного роста административных работников | 0 |
| 30 | Расширение сфер использования программно-целевого метода управления | Глава поселения | Постоянно 2008 | Участие в реализации областных целевых программ: «Здоровое поколение» «Социальное развитие села Томской области» «Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Томской области» «Развитие физической культуры и спорта в Томской области» «Питьевая вода Томской области» «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения при обращении с отходами производства и потребления» «Развитие малого предпринимательства в Томской области» «Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Томской области» «Патриотическое воспитание граждан на территории Томской области» «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области» «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Томской области» «Развитие лесопромышленного комплекса Томской области» Участие в реализации районных целевых программ: Развитие малого предпринимательства в МО «Бакчарский район» на 2008-2010 гг. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образовании на 2006-2010 гг. в разрезе сельских поселений. Обеспечение жильем молодых семей и специалистов на территории МО «Бакчарский район» на 2004-2010 гг.- О мерах муниципальной поддержки кадрового обеспечения предприятий АПК Бакчарского района О переселении из ветхого и аварийного жилищного фонда Программа профилактики правонарушений в МО «Бакчарский район» на 2007-2009 гг. | Привлечение дополнительных средств, повышение эффективности использования собственного бюджета | 0 |
|  |  |  |  | Разработка и реализация собственных целевых программ: - ликвидации ветхого и аварийного жилья - модернизации объектов ЖКХ - развития ЛПХ |  |  |
| 31 | Изменение схемы управления общественными финансами | Глава поселения |  | Внедрение механизмов финансирования, ориентированного на результат | Повышение эффективности использования бюджетных средств | 0 |
| 32 | Расширение использования информационных технологий в практической работе органов местного самоуправления | Глава поселения | 2008 2009 2010 2012 | Закупка и внедрение различных программных продуктов и оборудования, необходимых для совершенствования системы взаимодействия органов муниципального самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий, унификации форм отчётности Развитие электронной связи путем освоения новых каналов и сетей связи | Повышение оперативности документооборота | 20 ОБ 20ОБ 20ОБ 20ОБ |
|  | Итого: |  | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 |  |  | 10794 10622 35357 13841 6960 7070 |
|  | Всего: |  |  |  |  | 84 644 |

*ФБ - федеральный бюджет, ОБ - областной бюджет, РБ – районный бюджет, ВС – средства предприятий, организаций, кредитные ресурсы, БСП- бюджет сельского поселения