МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАРБИГСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.03.2012                                                                                               № 28

с.Парбиг

О мероприятиях по предупреждению,

ликвидации затопления и организованному

пропуску весенних паводковых вод на территории

Муниципального образования « Парбигское

сельское поселение»

В соответствии с Законом Томской области « О защите населения территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях предотвращения гибели людей, сельскохозяйственных животных, снижения экономического ущерба в период половодья 2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Возложить обязанности чрезвычайной паводковой комиссии на межведомственную комиссию по чрезвычайным ситуациям Муниципального образования Парбигское сельское поселение.

2.Утвердить план основных мероприятий по организованному пропуску весеннего половодья в Муниципальном образовании Парбигское сельское поселение в 2012 году согласно приложения 1.

3. Поручить межведомственной комиссии по чрезвычайным ситуациям осуществлять контроль за  выполнением мероприятий по организованному пропуску весеннего половодья и координации деятельности чрезвычайной паводковой комиссии, а также по привлечению материальных и технических ресурсов для  проведения предупредительных и аварийно-спасательных работ.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Парбигского сельского поселения                                              С.П.Аникин

Приложение №1

К постановлению  МКУ

Администрация Парбигского

Сельского поселения

поселения № 28 от 01.03.2012

ПЛАН

мероприятий по организованному пропуску весеннего половодья на территории  муниципального образования «Парбигское сельское поселение» на 2012 год.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | ответственный | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседаний рабочей группы по ЧС | ежемесячно | Председатель комиссии по ЧС |  |
| 2 | Очистить крыши предприятий, учреждений, домов и построек от снега и наледи | Февраль Март | Глава сельского поселения, Руководители предприятий, организаций, учреждений |  |
| 3 | Привести в порядок свалки бытовых отходов и подъезды к ним. | Март | Глава сельского поселения |  |
| 2 | Очистить дорожные водопропускные трубы от снега и наледи | Март-апрель | ЦФ ОГУП ТО «Областное ДРСУ» Нужин А.Д. |  |
| 3 | Провести отвод талых вод от подстанций, электросетей, объектов энергообеспечения | Март-апрель | ЦЭС Попков Д.Ю. |  |
| 4 | Очистить колодцы линий связи от снега и обеспечить отвод талых вод от них | Март-апрель | ЛТУ -7 Кузнецов И.Л. |  |
| 5 | Создать пост наблюдения за подъемом уровня воды в реках сельского поселения: С.Парбиг р.Парбиг С.Кенга р.Кенга | до 20 марта | Глава сельского поселения, зам.председателя комиссии по ЧС |  |
| 6 | Обеспечить круглосуточный режим оказания медицинской помощи населению. Создать резерв медикаментов. Перевязочного материала в населенных пунктах:с. Парбиг.п. Кедровка, п.Моховая, с. Новая Бурка, с.Кенга | постоянно | МУЗ « Бакчарская ЦРБ» амбулатория с.Парбиг Федорова А.А. |  |
| 7 | Подготовить резервный жилой фонд для населения, эвакуируемого из зон затопления | март | Глава сельского поселения , зам.председателя комиссии по ЧС |  |
| 8 | Рассмотреть вопросы привлечения транспорта. Лодок для возможного перемещения людей из зон затопления | март | Глава сельского поселения, зам.председателя комиссии по ЧС |  |
| 9 | Создать месячный запас в СНП попадающих в зону затопления товаров первой необходимости / мука, крупа, соль, сахар, спички, сигареты/ | март | Аникина О.Е. Граф И.М. ИП Аникина А.В. ИП Лужецкая Т.Н. |  |
| 10 | Обеспечить соблюдение правопорядка в населенных пунктах в затопляемой зоне. | постоянно | Территориальный пункт милиции с.Парбиг (участковые Смирнов В.А.,.) |  |
|  | Организовать проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в зонах возможного затопления и контроль за их исполнением | До 30.03. | Глава сельского поселения |  |
|  | Организовать контроль за изготовлением подручных плавсредств население в местах возможного затопления | До 30.03. | Глава сельского поселения |  |
|  | Рассмотреть и утвердить сметы расходов на проведение противопаводковых мероприятий | До 25.03. | Глава сельского поселения |  |
| 11 | Спланировать и организовать разъяснительную работу с населением об опасности половодья и основных мерах безопасности в этот период/ особое внимание уделить детям. Провести подворный опрос жителей в зонах возможного затопления с целью их эвакуации под роспись | март | Администрация Парбигского сельского поселения , МОУ «Парбигская СОШ» |  |
|  | Провести инвентаризацию плавсредств частного сектора | До 30.03. | Глава сельского поселения |  |
| 12 | Обеспечить ежедневную. Информацию дежурному .диспетчеру администрации района /22-411/ об уровне воды в реках Парбиг, Кенга. | Весь период | Глава сельского поселения. Зам.председателя комиссии по ЧС |  |

Управляющий делами                                                                     Л.В.Косолапова