МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ    ПАРБИГСКОГО   СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2016                                                                                                                            № 41

с.Парбиг

О мероприятиях по защите населения и

территории МО «Парбигское сельское

поселение»  от лесных пожаров в 2016 году

В  соответствии  Федерального закона 68-ФЗ от 21.12.1994 г « О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ст.21 Федерального закона № 69-ФЗ « О пожарной безопасности»  от 21.12.1994 г в редакции 122-ФЗ от 22.08.2004 г., постановлением Правительства РФ № 417 от 30.06.2007 « Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», п.7, п.21, ст.15 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 года в редакции 218-ФЗ от 25.12.2008 года,  распоряжения Губернатора Томской области № 82-р от 28.03.2014 года « О подготовке к пожароопасному сезону на территории Томской области в 2014-2016 годы» ,  постановления Администрации Томской области № 144а от 28.04.2015 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план мероприятий по защите населения и территории муниципального образования « Парбигское сельское поселение» от лесных пожаров в 2016году (приложение 1).

2.Утвердить оперативный  штаб тушения лесных пожаров. ( приложение2).

3.Считать утратившим силу постановление Главы Парбигского сельского поселения  № 54 от 29.04.2015 года.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Парбигского сельского поселения                                                Л.В.Косолапова

Приложение № 1

К постановлению

Администрации Парбигского

Сельского поселения  от 11.03.2016 № 41

ПЛАН

Мероприятий по защите населения и территории МО «Парбигское сельское поселение» от лесных пожаров в 2016году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения в 2016 году | Ответственные лица за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организовать взаимодействие с оперативным дежурным ГУ МЧС России по Томскоц области с дежурными службами Департамента развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области, администрациями сельских поселений, предприятиями связи, средствами массовой информации по вопросам информирования и оповещения населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, по подготовке и обеспечению мер пожарной безопасности в лесах населения и территории, приемах и способах защиты от них | В ходе подготовки и в течении пожароопасного сезона | Глава Парбигского сельского поселения |
| 2 | Подготовить нормативно правовой акт о подготовке поселения к пожароопасному периоду в лесах | до 10.05.2016 | Глава поселения |
| 3 | Подготовить оперативный план тушения пожаров в населенных пунктах. Определить порядок привлечения населения, а также пожарной техники, транспортных и других средств организаций для тушения лесных пожаров при угрозе их распространения на населенные пункты | до 20.05.2016 | Глава поселения |
| 4 | Заключить договора на привлечение сил и средств, для борьбы с лесными палами на территории сельского поселения | до 25.05.2016 | Глава поселения авиаохрана ( по согласованию) |
| 5 | Определить порядок оповещения населения при возникновении угрозы населенному пункту от лесных пожаров Разработать схемы обмена оперативной информации о лесных пожарах с лесопожарными формированиями, арендаторами лесных фондов, находящихся вблизи населенных пунктов | до 20.05.2016 | Глава поселения |
| 6 | Определить безопасные места эвакуации населения и мест отгона скота при возникновении угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты, а также порядок организации первоочередного жизнеобеспечения населения | До 20.05.2016 | Глава поселения |
| 7 | Ввести ограничение на посещение населением лесов при осложнении лесопожарной обстановки | При необходимости | Глава поселения |
| 8 | Обеспечить проведение разъяснительной работы снаселением, в том числе по обучению населения действиям при посещении лесов и соблюдению при этом мер противопожарной безопасности, порядок действий при возникновении угрозы населенному пункту от лесных пожаров и в случае перехода лесного пожара на населенный пункт, в том числе порядок эвакуации | 2-3 квартал | Глава поселения Лесхоз Авиаохрана лесов ( по согласованию) |
| 9 | Обеспечить проведение мероприятий первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения | постоянно | Глава поселения |
| 10 | Рассмотреть на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельских поселений ход подготовки территорий к пожароопасному сезону в лесах | До 15.05.2016 | Председатель МКЧС и ПБ сельского поселения |
| 11 | Осуществлять особый учет всех населенных пунктов, подверженных угрозе от лесных пожаров и неконтролируемых сельхозпалов | до 25.05.2016 | Глава сельского поселения |
| 12 | Определить порядок представления информации о лесных пожарах на землях муниципального образования, не входящих в лесной фонд, и довести его до заинтересованных лиц | До 25.05.2016 | Глава сельского поселения |
| 13 | В соответствии с действующим законодательством организовать на территории сельского поселения добровольные пожарные формирования и оснастить территории общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | До 30.05.2016 | Глава сельского поселения |
| 14 | Предусмотреть резервы материально-технических средств на пожароопасный сезон | до 30.05.2016 | Глава поселения |
| 15 | Создать условия для забора воды в любое время года из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах в целях пожаротушения ( искусственных и естественных источников водоснабжения) | до 30.05.2016 | Глава поселения |
| 16 | Провести очистку территорий населенных пунктов от сгораемого мусора, сухой травы и провести работы по устройству минерализованных полос шириной не менее 3 метров по периметру населенных пунктов | до 15.05.2016 | Глава поселения |
| 17 | Обеспечить координацию мероприятий по борьбе с лесными пожарами и сельскохозяйственными палами на территории сельского поселения | в течении пожароопасного сезона | председатель комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности МО « Парбигское сельское поселение» |
| 18 | Организовать информирование населения о возможных последствиях от лесных пожаров в случае осложнения пожарной обстановки на территории сельского поселения | При осложнении пожарной обстановки | Председатель МКЧС сельского поселения |

Приложение 2

к постановлению

Администрации

Парбигского сельского поселения № 41

от 11.03.2016 года

СПИСОК

членов оперативного штаба тушения лесных пожаров

1.Косолапова Л.В..- Глава Парбигского сельского поселения

2.Глазачева Т.И.- Управляющий делами  МКУ Администрация Парбигского сельского поселения

3.Бондарев М.Н.   ( по согласованию)

4.Макаров М.А.     ( по согласованию)

5.Доронин Е.Г.- начальник ОПС № 2 с.Парбиг УГО ЧС ПБ по Томской области

( по согласованию)

6.Пахоруков Н.И.- (по согласованию)

7.Смирнов В.А.- участковый (по согласованию)

8.Попков Н.П.- участковый лесничий  Парбигского участкового лесничества

( по согласованию)

10.Витченко О.В.- участковый инспектор Парбигского участкового лесничества

( по согласованию)

Управляющий делами                                                                           Т.И.Глазачева