	МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРБИГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

	
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	
	
13.05.2026
	
	№
	51
	

	
Об утверждении плана мероприятий по подготовке к отопительному сезону на территории муниципального образования  «Парбигское сельское поселение» на 2026-2027 г.г.

	

	
В соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», 

Постановляю:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к отопительному сезону на территории муниципального образования «Парбигское сельское поселение» на 2026-2027 г.г. согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.





	Глава Парбигского сельского поселения
	
	
Н.Б. Кедровская

	



Приложение № 1 
                                                        к постановлению Администрации
Парбигского сельского поселения
                                                        от 13.05.2026 г. .№ 51

ПЛАН
подготовки МО «Парбигское сельское поселение»
к отопительному периоду 2026-2027 г.г.

	№
пп
	Наименование мероприятий
(требования нормативных правовых актов)
	Сроки выполнения

	 ответственные
	Документы о выполнении и представления 
в комиссию СП

	
I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ


	1.1.
	Разработать и утвердить схему теплоснабжения для МО «Парбигское сельское поселение» (часть 3 статьи 23 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 2 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении). 
Размещение утвержденной схемы теплоснабжения для МО «Парбигское сельское поселение» на официальном сайте сельского поселения. 
	до 01.07.2026





до 05.07.2026
	 



Глава сельского поселения
	Скан- копия схемы теплоснабжения для МО «Парбигское сельское поселение»

	1.2.
	Создание комиссии на территории МО «Парбигское сельское поселение» для проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027г.г.
Размещение на официальном сайте Парбигского сельского поселения.
Разработка графика проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027г.г., лиц, указанными в подпунктах 1.2.,1.3. пункта 1 Правил (приказ Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234) .
Размещение на официальном сайте Парбигского сельского поселения.

	


до 15.08.2026


       




    

    
	Глава сельского поселения
	Постановление Администрации Парбигского сельского поселения


 

	1.3.
	Проведение оценки обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.2.,1.3. пункта 1 Правил (приказ Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234)  
	срок действия 30 календарных дней от даты начала работы комиссии 
	Комиссия для проведения оценки обеспечения готовности
	Акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, подтверждающие выполнение требований установленных (подпунктом 8.2 пункта 8 (подпункт 8.2 пункта 8 Правил)

	1.4. 
	Участие в проведении плановых противоаварийных тренировок ТСО на объектах теплоснабжения на территории муниципального образования «Парбигское сельское поселение» на отопительный период 2026-2027годы
	Согласно Плана проведения противоаварийных тренировок ТСО
	Глава сельского поселения
	 



	
II. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ


	2.1.
	Устранение замечаний, указанных в техническом отчете №ДТ9/2022-16 по результатам технического металлической дымовой трубы котельной, расположенной по адресу: Томская область, Бакчарский район, с. Парбиг, ул. Кооперативная, 13, стр.1:
-выполнить отдельные фундаменты под вантовые оттяжки.
	до 01.09.2026
	Администрация Парбигского сельского поселения
	Акт устранения замечания, фото отчет

	2.2.
	Техническое обследование состояния металлической дымовой трубы котельной, расположенной по адресу: Томская область, Бакчарский район, с. Парбиг, ул. Кооперативная, д. 13 стр.1  (пункт 193 Правил ТЭОТ и ТУ (Приказ Минэнерго России от 14.05.25 №511))
	до 01.09.2026
	Администрация  сельского поселения
	Технический отчет специализированной организации

	2.3.
	Проведение диагностирование тепловой сетей от котельной до потребителей (пункты 347, 378 Правил ТЭОТ и ТУ (Приказ Минэнерго России от 14.05.25 №511))       
	до 25.10.2025 
	Администрация сельского поселения
	Технический отчет специализированной организации

	2.4. 
	Техническая диагностика тепловой энергоустановоки (водогрейный котел марки КВр-0,4, ввод в эксплуатацию 2013г  (пункты 226,232 Правил ТЭОТ и ТУ (Приказ Минэнерго России от 14.05.25 №511))
	до 01.09.2026 
	Администрация сельского поселения,   
	Технический отчет специализированной организации

	2.5.
	Техническая диагностика тепловой энергоустановоки (водогрейный котел марки КВр-0,47 КБ, ввод в эксплуатацию 2008г. (пункты 226,232 Правил ТЭОТ и ТУ (Приказ Минэнерго России от 14.05.25 №511)) 
	до  01.09.2026 
	Администрация сельского поселения,   
	Технический отчет специализированной организации

	2.6
	Проведение испытаний тепловой сети на максимальную температуру (пункт  352 Правил ТЭОТ и ТУ (Приказ Минэнерго России от 14.05.25 №511))
	до 01.09.2026
	Администрация  сельского поселения
	технический отчет

	2.7.
	Ремонт участка тепловой и водопроводной сети (хоз. способ) протяжённостью 88 метров от котельной до здания учебного корпуса № 1 МБОУ «Парбигская СОШ имени М.Т. Калашникова» по адресу ул. Кооперативная в с. Парбиг, Бакчарского района, Томской области
	до 01.09.2026
	Администрация сельского поселения
	Постановление и акт ввода данного участка в эксплуатацию 




