| МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРБИГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.05.2026 |  |  | № | 51 |  |  |
| Об утверждении плана мероприятий по подготовке к отопительному сезону на территории муниципального образования «Парбигское сельское поселение» на 2026-2027 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| В соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», Постановляю: 1. Утвердить план мероприятий по подготовке к отопительному сезону на территории муниципального образования «Парбигское сельское поселение» на 2026-2027 г.г. согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава Парбигского сельского поселения |  |  |  |  |  | Н.Б. Кедровская |  |

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Парбигского сельского поселения

от 13.05.2026 г. .№ 51

ПЛАН

подготовки МО «Парбигское сельское поселение»

к отопительному периоду 2026-2027 г.г.

| № пп | Наименование мероприятий (требования нормативных правовых актов) | Сроки выполнения | ответственные | Документы о выполнении и представления в комиссию СП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработать и утвердить схему теплоснабжения для МО «Парбигское сельское поселение» (часть 3 статьи 23 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 2 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении). Размещение утвержденной схемы теплоснабжения для МО «Парбигское сельское поселение» на официальном сайте сельского поселения. | до 01.07.2026 до 05.07.2026 | Глава сельского поселения | Скан- копия схемы теплоснабжения для МО «Парбигское сельское поселение» |
| 1.2. | Создание комиссии на территории МО «Парбигское сельское поселение» для проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027г.г. Размещение на официальном сайте Парбигского сельского поселения. Разработка графика проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027г.г., лиц, указанными в подпунктах 1.2.,1.3. пункта 1 Правил (приказ Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234) . Размещение на официальном сайте Парбигского сельского поселения. | до 15.08.2026 | Глава сельского поселения | Постановление Администрации Парбигского сельского поселения |
| 1.3. | Проведение оценки обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.2.,1.3. пункта 1 Правил (приказ Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234) | срок действия 30 календарных дней от даты начала работы комиссии | Комиссия для проведения оценки обеспечения готовности | Акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, подтверждающие выполнение требований установленных (подпунктом 8.2 пункта 8 (подпункт 8.2 пункта 8 Правил) |
| 1.4. | Участие в проведении плановых противоаварийных тренировок ТСО на объектах теплоснабжения на территории муниципального образования «Парбигское сельское поселение» на отопительный период 2026-2027годы | Согласно Плана проведения противоаварийных тренировок ТСО | Глава сельского поселения |  |
| II. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |
| 2.1. | Устранение замечаний, указанных в техническом отчете №ДТ9/2022-16 по результатам технического металлической дымовой трубы котельной, расположенной по адресу: Томская область, Бакчарский район, с. Парбиг, ул. Кооперативная, 13, стр.1: -выполнить отдельные фундаменты под вантовые оттяжки. | до 01.09.2026 | Администрация Парбигского сельского поселения | Акт устранения замечания, фото отчет |
| 2.2. | Техническое обследование состояния металлической дымовой трубы котельной, расположенной по адресу: Томская область, Бакчарский район, с. Парбиг, ул. Кооперативная, д. 13 стр.1 (пункт 193 Правил ТЭОТ и ТУ (Приказ Минэнерго России от 14.05.25 №511)) | до 01.09.2026 | Администрация сельского поселения | Технический отчет специализированной организации |
| 2.3. | Проведение диагностирование тепловой сетей от котельной до потребителей (пункты 347, 378 Правил ТЭОТ и ТУ (Приказ Минэнерго России от 14.05.25 №511)) | до 25.10.2025 | Администрация сельского поселения | Технический отчет специализированной организации |
| 2.4. | Техническая диагностика тепловой энергоустановоки (водогрейный котел марки КВр-0,4, ввод в эксплуатацию 2013г (пункты 226,232 Правил ТЭОТ и ТУ (Приказ Минэнерго России от 14.05.25 №511)) | до 01.09.2026 | Администрация сельского поселения, | Технический отчет специализированной организации |
| 2.5. | Техническая диагностика тепловой энергоустановоки (водогрейный котел марки КВр-0,47 КБ, ввод в эксплуатацию 2008г. (пункты 226,232 Правил ТЭОТ и ТУ (Приказ Минэнерго России от 14.05.25 №511)) | до 01.09.2026 | Администрация сельского поселения, | Технический отчет специализированной организации |
| 2.6 | Проведение испытаний тепловой сети на максимальную температуру (пункт 352 Правил ТЭОТ и ТУ (Приказ Минэнерго России от 14.05.25 №511)) | до 01.09.2026 | Администрация сельского поселения | технический отчет |
| 2.7. | Ремонт участка тепловой и водопроводной сети (хоз. способ) протяжённостью 88 метров от котельной до здания учебного корпуса № 1 МБОУ «Парбигская СОШ имени М.Т. Калашникова» по адресу ул. Кооперативная в с. Парбиг, Бакчарского района, Томской области | до 01.09.2026 | Администрация сельского поселения | Постановление и акт ввода данного участка в эксплуатацию |